## SDT团队配置
角色 | 姓名 | 职务 | 电话 | 邮箱 | 参与阶段
PM 项目经理 | 王强 | 高级项目经理 | 138-0001-0001 | wang.qiang@nobelauto.com | 全程
DE 设计工程师 | 李明 | 主任工程师 | 138-0001-0002 | li.ming@nobelauto.com | 阶段1-3
QE 质量工程师 | 张伟 | 质量主管 | 138-0001-0003 | zhang.wei@nobelauto.com | 全程
TE 测试工程师 | 刘洋 | 测试主管 | 138-0001-0004 | liu.yang@nobelauto.com | 阶段2-5
ME 制造工程师 | 陈浩 | 工艺主管 | 138-0001-0005 | chen.hao@nobelauto.com | 阶段2-5
PE 采购工程师 | 赵磊 | 采购主管 | 138-0001-0006 | zhao.lei@nobelauto.com | 阶段1-3
SCM 物流 | 孙静 | 物流经理 | 138-0001-0007 | sun.jing@nobelauto.com | 阶段3-5
质量总监 | 周建国 | 质量副总 | 138-0001-0008 | zhou.jianguo@nobelauto.com | 关键节点

## 客户对口人
角色 | 姓名 | 公司 | 邮箱 | 备注
PC 采购联系人 | (待填) | (OEM) | (待填) | 黄色待填
PR 采购审批人 | (待填) | (OEM) | (待填) | 黄色待填
SQE | (待填) | (OEM) | (待填) | 黄色待填
技术对口 | (待填) | (OEM) | (待填) | 黄色待填

## 沟通协议
沟通类型 | 频率 | 参与人 | 工具 | 备注
项目周会 | 每周 | PM+DE+QE+ME | Teams/腾讯会议 | 周一上午
里程碑评审 | 按节点 | 全员 | 现场 | Gate Review
质量问题快报 | 即时 | QE→PM→客户SQE | 邮件+电话 | 2小时内
进度月报 | 每月 | PM→客户PC | 邮件 | 月末