## APQP开发计划表
KP1 A&B Fuel Line — APQP开发计划表 ¦ Stellantis FC00SAA78530 ¦ Nobel Auto Co., Ltd. ¦ 2026-03-02
序号 | 阶段 | 活动项 | 负责人 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24
关键节点 |  |  |  | M3: TKO; M12: DV完成; M18: PV完成; M21: SOP
1 | 概念设计 | TKO准备 | 王强(PM) | bar: M1 to M2
2 | 概念设计 | 3D建模/CAD | 李明(DE) | bar: M1 to M3
3 | 概念设计 | D-FMEA初版 | 李明(DE) | bar: M2 to M3
4 | 概念设计 | 供应商选定(sub-tier) | 赵磊(PE) | bar: M1 to M3
5 | 详细设计 | 2D图纸发布 | 李明(DE) | bar: M3 to M5
6 | 详细设计 | CAE分析(FEA/CFD) | 李明(DE) | bar: M3 to M4
7 | 详细设计 | 模具/工装设计 | 陈浩(ME) | bar: M4 to M6
8 | 详细设计 | 控制计划初版 | 张伟(QE) | bar: M5 to M6
9 | DV阶段 | 原型模具制造 | 陈浩(ME) | bar: M6 to M8
10 | DV阶段 | DV样件制造 | 陈浩(ME) | bar: M8 to M9
11 | DV阶段 | DV测试执行 | 刘洋(TE) | bar: M9 to M12
12 | DV阶段 | 振动测试(外协) | 刘洋(TE) | bar: M10 to M12
13 | DV阶段 | DV报告 | 刘洋(TE) | bar: M12
14 | PV阶段 | 量产模具制造 | 陈浩(ME) | bar: M12 to M14
15 | PV阶段 | 试生产 | 陈浩(ME) | bar: M14 to M15
16 | PV阶段 | PV样件制造 | 陈浩(ME) | bar: M15 to M16
17 | PV阶段 | PV测试执行 | 刘洋(TE) | bar: M16 to M18
18 | PV阶段 | MSA/SPC | 张伟(QE) | bar: M15 to M17
19 | PV阶段 | PPAP准备 | 张伟(QE) | bar: M17 to M18
20 | SOP阶段 | PPAP提交 | 张伟(QE) | bar: M18 to M19
21 | SOP阶段 | 量产爬坡 | 陈浩(ME) | bar: M19 to M21
22 | SOP阶段 | 持续改进 | 张伟(QE) | bar: M21 to M24
■ 计划执行月份 | ▲ 关键里程碑 | (绿色=已完成)
注: 所有日期为计划值，以实际SOR/TKO确认后日期为准。振动测试外协费用已在Q1 ED&D成本分解中标注确认项。 NX/Teamcenter许可证为例外事项，待采购确认。