## Foglio1
Item | Reference Specification | Reference Pharagraph | Name (test /requirement/ standard) | Requirement Description | Variant ??? Limit / Indication
1 | PF.90298 / SSTS KP1 | § 3D CAD数据要求 | CAD平台 – NX + Teamcenter | Stellantis要求供应商使用NX(Unigraphics)进行3D建模，并通过Teamcenter PDM系统进行数据管理与交换。 【差距】公司当前CAD平台为CATIA V5，无Teamcenter PLM系统（使用文件服务器管理数据）。 【替代方案】可提供CATIA V5原生文件及STEP/IGES中性格式；PDM数据按Stellantis要求的目录结构与命名规则交付；如客户坚持NX，可评估项目期间采购NX许可证的可行性。 | EXCEPTION – 需双方确认数据交换格式
2 | PF.90197 | LP.7A001 / Annex B Vibration | 振动耐久性测试（60h×5样件） | 要求供应商对燃油管路总成进行整车振动谱耐久测试，60小时×5个样件，频率范围10–500 Hz。 【差距】公司不具备整车振动台设备，该测试需外协。 【替代方案】拟委托CATARC（中国汽车技术研究中心）或具备CNAS资质的国家级第三方实验室执行，并提供认可证书及完整测试报告。项目进度不受影响（提前3周安排预约）。 | EXCEPTION – 外协国家级实验室执行，费用另议
3 | PF.90197 | LP.7A005 | MiniSHED蒸发排放测试 | 要求对燃油管路系统进行MiniSHED密封舱蒸发排放试验，验证HC渗透量满足CARB/EPA法规限值。 【差距】公司当前是否具备MiniSHED测试能力待确认（初步判断需外协）。 【替代方案】如需外协，将委托具备MiniSHED设备的CNAS实验室（如SGS、天津汽研所等）执行，并提供完整测试报告。 | TO BE CONFIRMED – 能力确认中，预计2周内答复
4 | SAE J1645 | §5 ESD静电消散 | ESD静电消散测试 | 要求燃油管路材料满足SAE J1645静电消散要求，表面电阻率≤10⁶ Ω/sq（导静电型）或按图纸要求。 【差距】公司ESD测试能力待确认（是否有表面电阻测试仪及相应程序）。 【替代方案】若不具备，委托第三方按SAE J1645执行；或采购便携式表面电阻测试仪建立内部测试能力。 | TO BE CONFIRMED – 能力确认中，预计2周内答复
5 | PF.90197 / PF.90298 | EMEA腐蚀要求 §6.4 | CaCl₂氯化钙耐受测试（EMEA区域） | 欧洲市场要求燃油管路总成通过CaCl₂溶液（道路融雪盐）循环腐蚀试验，模拟15年使用寿命（参考SAE J2334）。 【差距】公司具备盐雾测试能力（480小时），但CaCl₂循环腐蚀测试（湿/干/冻循环）与标准盐雾试验不同，需确认设备能力。 【替代方案】如内部不具备，委托具备SAE J2334能力的第三方实验室执行；同时确认本项目是否适用EMEA要求（车型销售市场待客户确认）。 | TO BE CONFIRMED – 确认EMEA适用性及设备能力
6 | FMVSS 301 / CMVSS 301 | §5 后碰撞燃油系统完整性 | 整车碰撞测试（FMVSS 301） | 该法规要求整车在后碰撞工况下燃油泄漏量满足限值。整车碰撞测试由OEM（Stellantis）负责，零部件供应商不直接承担整车碰撞测试义务。供应商应提供符合设计规范的零件以支持整车认证。 | NOT APPLICABLE – OEM责任，供应商配合提供合规零件
7 | PF.90197 / SSTS KP1 | Annex B – DV振动谱 | 车型特定振动频谱（DV阶段输入） | 设计验证（DV）阶段需使用客户提供的特定车型振动频谱（PSD曲线）进行耐久测试。 【现状】客户尚未提供该车型的振动频谱数据。 【行动项】请客户在DV试制阶段启动前（建议项目T-16周）提供对应车型的振动PSD文件。 | PENDING – 等待客户提供车型振动谱数据
8 | SD-M0008/03 | 材料批准程序 | 多层尼龙管材料批准（Stellantis材料清单） | 所用多层尼龙燃油管材料（PA12/PA66-GF等）须列入Stellantis认可材料清单（SD-M0008/03 Approved Materials List）。 【现状】公司所用管材供应商的材料批准状态待客户确认。 【行动项】请客户确认或引导完成材料批准申请流程（AML登记）；公司将配合提供材料成分、性能数据及IMDS记录。 | PENDING – 等待客户确认材料批准状态
9 | Stellantis APQP要求 | IATF 16949:2016 | IATF 16949 质量管理体系认证 | 要求供应商持有有效的IATF 16949:2016认证。 【现状】公司已获IATF 16949:2016认证，有效期至2027年6月，认证范围覆盖燃油管路总成的设计与制造。 | COMPLIANT ✓ – 认证有效至2027-06
10 | Stellantis APQP要求 | IMDS材料数据库 | IMDS材料认证申报 | 要求供应商在IMDS系统中完成零件材料组成申报，符合ELV/REACH/RoHS法规要求。 【现状】公司已注册IMDS系统，可完成材料申报；将在项目设计冻结后按客户要求提交IMDS记录。 | COMPLIANT ✓ – 公司已注册IMDS，按节点提交
11 | PF.90197 | LP.7A002 / LP.7A003 | 爆破 / 泄漏 / 拉脱测试 | 要求对快插接头及管路总成进行爆破压力、泄漏量及拉脱力测试（参照ISO 19747、SAE J2260）。 【现状】公司具备内部测试能力，配备专用爆破试验台、气密/液密测试台及拉力试验机，可按标准要求执行全部测试并出具内部测试报告。 | COMPLIANT ✓ – 内部能力，符合标准要求
12 | PF.90197 | 清洁度 ISO 16232 | 清洁度分析（ISO 16232） | 要求零件内腔清洁度满足ISO 16232标准，颗粒物尺寸及数量满足客户规定限值。 【现状】公司具备ISO 16232清洁度分析能力，配备超声波清洗机、颗粒计数器及显微镜，已制定清洁度检验程序。 | COMPLIANT ✓ – 内部能力，符合ISO 16232
13 | PF.90197 | LP.7A006 脉动压力 | 脉动压力耐久测试 | 要求燃油管路总成在规定脉动压力（0–最大工作压力）、温度及循环次数下验证耐久性。 【现状】公司配备4个脉动压力试验台（最高20 MPa），可同步开展多组样件测试，满足标准要求。 | COMPLIANT ✓ – 内部4台设备，满足测试需求