## 缺失项跟踪
序号 | 缺失文档 | 引用来源 | 紧急度 | 来源方 | 影响范围 | 处理状态
1 | 3D CAD 模型（UG/Teamcenter格式） | TDR交付物要求 TDR#4, CTS §图纸要求 | 最高 | 内部收集 | 无法完成TDR#4 3D模型交付，无法验证接口尺寸 | 未发起
2 | 2D 工程图纸（燃油管路总成） | CTS §图纸引用, PF.90197 Annex A | 最高 | 向客户要 | 无法确认关键尺寸公差、装配接口、材料标注 | 未发起
3 | 阻尼器（Damper）详细图纸/规格 | PF.90197 §5.7 Damper测试, CTS BOM | 最高 | 向客户要 | 阻尼器为BOM核心件，无图纸无法报价和测试 | 未发起
4 | 07740 — Stellantis标准件规范 | PF.90197 §1 Scope | 高 | 向客户要 | 燃油管路标准件选型依据缺失 | 未发起
5 | QR.00001 — 材料与过程认可程序 | PF.90197 §3.1 Material Approval | 高 | 向客户要 | 材料认可流程不明，影响供应商选择 | 未发起
6 | SAE J2044 — Quick Connect接头标准 | PF.90197 §5.1, PF.90298 §1 Scope | 高 | 自行购买 | 快接接头设计和测试标准缺失 | 未发起
7 | SAE J2045 — Quick Connect性能标准 | PF.90298 §1 Scope, §5 Tests | 高 | 自行购买 | 快接接头性能验收标准缺失 | 未发起
8 | SAE J2260 — Non-metallic Fuel Line标准 | PF.90197 §1 Scope, §5.3 Permeation | 高 | 自行购买 | 非金属管材渗透性测试标准缺失 | 未发起
9 | PRO.00004 — Stellantis过程认可程序 | PF.90197 §3.1 | 高 | 向客户要 | 过程认可要求不明 | 未发起
10 | PPAP等级确认（客户明确） | SSTS Deliverables, TDR交付物要求 | 高 | 向客户要 | 不确定PPAP提交等级，影响样件和文件准备 | 未发起
11 | CS.00251 — Stellantis清洁度规范 | PF.90197 §5.11 Cleanliness | 高 | 向客户要 | 清洁度验收标准缺失，影响产线规划 | 未发起
12 | SD-11597 — 发动机罩下温度场规范 | PF.90197 §5.4 Thermal | 高 | 向客户要 | 热环境温度分布数据缺失，影响耐热设计 | 未发起
13 | CD.80064 — Stellantis耐久测试标准 | PF.90197 §5.6 Durability | 高 | 向客户要 | 耐久测试振动谱/循环数缺失 | 未发起
14 | SAE J2334 — 循环腐蚀测试方法 | PF.90197 §5.5 Corrosion | 中 | 自行购买 | 腐蚀测试方法参考 | 未发起
15 | SAE J400 — 碎石冲击测试 | PF.90197 §5.5.2 Chipping | 中 | 自行购买 | 碎石冲击测试参数 | 未发起
16 | SAE J1645 — 燃油管总成渗透测试 | PF.90197 §5.3 Permeation | 中 | 自行购买 | 渗透测试详细方法 | 未发起
17 | DIN 51604 — 参考燃油规范 | PF.90197 §4.2 Test Fluids | 中 | 自行购买 | 测试用燃油配方 | 未发起
18 | EN ISO 527-2 — 塑料拉伸测试 | PF.90197 §5.2 Mechanical | 中 | 自行购买 | 管材拉伸测试方法 | 未发起
19 | DIN 53504 — 橡胶拉伸测试 | PF.90197 §5.2 Mechanical | 中 | 自行购买 | 橡胶件拉伸测试方法 | 未发起
20 | EN 14214 — 生物柴油规范 | PF.90197 §4.2 Test Fluids | 中 | 自行购买 | 生物柴油兼容性测试 | 未发起
21 | LP.7A004 — Stellantis实验室测试程序 | PF.90197 §5.4 Thermal Aging | 中 | 向客户要 | 热老化测试详细程序 | 未发起
22 | LP.7A005 — Stellantis实验室测试程序 | PF.90197 §5.5 Corrosion | 中 | 向客户要 | 腐蚀测试详细程序 | 未发起
23 | PS.50005 / PS.50006 — 橡胶材料规范 | PF.90197 §4.1 Materials | 中 | 向客户要 | 橡胶材料牌号及性能要求 | 未发起
24 | PS-8688 — 管材材料规范 | PF.90197 §4.1 Materials | 中 | 向客户要 | 管材材料规范 | 未发起
25 | 9.02145/02 — Stellantis内部标准 | PF.90197 §5.8 Fire | 中 | 向客户要 | 防火测试程序 | 未发起
26 | QR-10012 — 质量报告模板 | PF.90197 §6 Quality | 中 | 向客户要 | 质量报告格式要求 | 未发起
27 | 7.G0200 — 包装物流规范 | SSTS Deliverables | 中 | 向客户要 | 包装和物流要求 | 未发起
28 | CS-9003 — 供应商质量手册 | PF.90197 §6 Quality | 中 | 向客户要 | 供应商质量管理要求 | 未发起
29 | MS.50017 / MS.50015 — 金属材料规范 | PF.90197 §4.1 Materials | 中 | 向客户要 | 金属接头材料性能要求 | 未发起
30 | FMVSS 301 — 联邦燃油系统安全标准 | PF.90197 §5.8 Fire/Safety | 中 | 自行购买 | 法规安全要求（如适用北美市场） | 未发起
31 | SAE J2027 — 燃油管材料标准 | PF.90197 §4.1 Materials | 低 | 自行购买 | 管材料补充参考 | 未发起
32 | SAE J1677 — 燃油管测试标准 | PF.90197 §5 Tests | 低 | 自行购买 | 补充测试方法参考 | 未发起
33 | 7.N0007 — Stellantis噪声规范 | PF.90197 §5.9 NVH | 低 | 向客户要 | NVH要求（如适用） | 未发起
34 | DS-107 — 设计标准 | PF.90197 §3 Design | 低 | 向客户要 | 通用设计标准参考 | 未发起
35 | CS.CCP-ROUTING — 管路布置规范 | PF.90197 §3.2 Routing | 低 | 向客户要 | 管路布置参考（需3D数据配合） | 未发起
36 | PF.90271 — 相关性能规范 | PF.90197 §1 Scope引用 | 低 | 向客户要 | 关联规范，适用性待确认 | 未发起
37 | SD-M0008/03 — 系统设计规范 | PF.90197 §3 Design | 低 | 向客户要 | 系统级设计参考 | 未发起
38 | PS-11346 — 材料规范 | PF.90197 §4.1 Materials | 低 | 向客户要 | 补充材料规范 | 未发起
39 | CDS开发进度模板（客户版） | SSTS Deliverables, TDR#3 | 低 | 向客户要 | 如客户有指定CDS模板则使用客户版 | 未发起
统计
最高
高
中
低