## CDS Development Schedule
# | 里程碑 Milestone | 活动 Activity | 负责方 Owner | 计划开始 Plan Start | 计划完成 Plan End | 状态 Status | 备注 Remarks
Phase 0 — Sourcing（报价/定点）
1 | TKO (Tool Kick Off) | 合同签订/项目启动 | PM / PC |  |  | 黄色待填 | SSTS Deliverables时间节点
2 | TDR文件提交 | 提交全套TDR1-8报价文件 | PM |  |  | 黄色待填 | 含本文件
3 | SDT团队确认 | 确认供应商开发团队名单 | PM |  |  | 黄色待填 | TDR5
4 | RASI矩阵签署 | 确认双方责任分工 | PM / PC |  |  | 黄色待填 | TDR7
5 | 例外事项确认 | 确认例外项替代方案 | QE / PM |  |  | 黄色待填 | TDR6
Phase 1 — Concept（概念设计）
6 | 3D CAD概念设计 | 初步3D模型（Soft Tooling阶段） | DE |  |  | 黄色待填 | 需解决UG/Teamcenter问题
7 | CAE虚拟分析 | 流体/结构/热分析 | DE |  |  | 黄色待填 | ANSYS 2023R1
8 | DFMEA启动 | 产品FMEA初版 | DE / QE |  |  | 黄色待填 | APIS IQ 8.0
9 | 供应商选定（委外） | 确定镀镍/振动测试/MiniSHED委外供应商 | PE |  |  | 黄色待填 | 例外项对应
Phase 2 — Development（开发）
10 | 完整2D图纸 | 含GD&T的正式工程图纸 | DE |  |  | 黄色待填 | by TKO（SSTS Deliverables #9）
11 | 完整3D CAD | 最终3D模型（含所有子零件） | DE |  |  | 黄色待填 | by TKO（SSTS Deliverables #12）
12 | PFMEA | 过程FMEA | ME / QE |  |  | 黄色待填 | by TKO（SSTS Deliverables #11）
13 | 模具/工装制作 | 注塑模具+弯管夹具+装配工装+检具 | ME / PE |  |  | 黄色待填
14 | 控制计划 | 预生产+量产控制计划 | QE / ME |  |  | 黄色待填
Phase 3 — DV Validation（设计验证）
15 | DV样件制作 | DV验证样件生产 | ME |  |  | 黄色待填 | 数量见PF.90197 Annex A
16 | DV测试执行 | 全部DV测试项（功能15件P99C90，耐久45件R95C90） | TE |  |  | 黄色待填 | 含委外项目
17 | DV测试报告 | DV测试结果汇总报告 | TE / QE |  |  | 黄色待填
Phase 4 — PV Validation（生产验证）
18 | PV样件制作 | PV验证样件（量产工装） | ME |  |  | 黄色待填
19 | PV测试执行 | 全部PV测试项 | TE |  |  | 黄色待填
20 | PV测试报告 | PV测试结果汇总报告 | TE / QE |  |  | 黄色待填
21 | PPAP提交 | PPAP全套文件提交（等级待确认） | QE / PM |  |  | 黄色待填
Phase 5 — Launch（量产启动）
22 | PSO (Process Sign Off) | 过程签核 | QE / ME |  |  | 黄色待填
23 | SOP支持 | 总装厂SOP现场支持 | ME / QE |  |  | 黄色待填 | SSTS Deliverables #15
24 | 量产启动 | 正式量产开始 | PM |  |  | 黄色待填
25 | 年度SVP | 首次年度自认证验证计划 | QE / TE |  |  | 黄色待填 | SSTS要求每年执行