## TDR6 Exception List
Item | Reference Specification | Reference Paragraph | Name (test/requirement/standard) | Requirement Description | Limit / Indication | 判定 Judgment | 供应商现状 Supplier Status | 替代方案/备注 Alternative / Remarks
1 | SSTS Deliverables | Item 1 | 3D CAD — UG/Teamcenter | 供应商须具备UG/NX + Teamcenter协同能力 | UG/NX + Teamcenter | ❌ 例外 | CATIA V5 R2021，无PLM/Teamcenter | 方案1: 采购UG NX Seat + Teamcenter许可证（约¥15万/年）；方案2: 使用Parasolid中间格式交换，协商客户接受
2 | SSTS Deliverables | Item 8/12 | PLM数据管理 | CAD数据须通过Teamcenter管理和交付 | Teamcenter PLM | ❌ 例外 | 文件服务器管理，无PLM系统 | 随UG采购一并部署Teamcenter；或协商使用客户Teamcenter供应商门户
3 | CTS §3.1 | §3.1 | 金属管内镍镀处理 | 金属管内部须镍镀防腐处理 | 镍镀层（厚度待定） | 🔵 待确认 | 无内部电镀能力，需委外 | 已有合格电镀供应商（XX电镀厂），IATF认证，可提供委外方案
4 | PF.90197 | §6.2.2 | 多层管壁结构 | 塑料管须符合多层壁结构设计要求 | 多层管结构 | ✅ 符合 | 具备多层管挤出能力（PA12/EVOH/PA6等）
5 | PF.90197 | §6.3.4 | 卡扣制造 | 卡扣装配力≤40N，拆卸力≥100N | 装配≤40N / 拆卸≥100N | ✅ 符合 | 注塑成型（PA66 GF30），8台注塑机
6 | PPTX Slide 3 | BOM | Damper总成供应 | Damper工作压力4.5bar | 4.5 bar | ✅ 符合 | Nobel Auto为Damper现有供应商 | 自供件，无需外购
7 | PF.90197 | §7.4 | 爆破压力测试（常温） | 管路总成爆破压力≥36bar @23°C | ≥ 36 bar @23°C | ✅ 符合 | 爆破测试仪 0-100 bar
8 | PF.90197 | §7.4 | 爆破压力测试（高温） | 管路总成爆破压力≥13.5bar @115°C | ≥ 13.5 bar @115°C | ✅ 符合 | 爆破测试仪 + 环境箱配合
9 | PF.90298 | §6.3.7 | QC接头爆破 | QC接头爆破压力≥3447kPa | ≥ 3447 kPa (500 psig) | ✅ 符合 | 爆破测试仪 0-100 bar
10 | PF.90197 | §7.2 | VLD泄漏检测 | 液体管VLD 15μm×3mm，测试压力≥150PSI | VLD 15μm×3mm | ✅ 符合 | 氦气检漏仪 10μm VLD | 满足精度要求
11 | PF.90298 | §7.1.1-7.1.3 | QC接头泄漏率 | 低压/高压/真空泄漏≤0.5cc/min | ≤ 0.5 cc/min | ✅ 符合 | 差压检漏仪 0.1kPa精度 + 氦检
12 | PF.90298 | §7.1.4 | QC在线检漏（100%） | 100%逐件在线泄漏检测 | 100% inline, all pass | ✅ 符合 | 装配线集成检漏工位，MES锁定
13 | PF.90197 | §6.3.5 | 接头拉脱力 | 常温≥450N，高温115°C≥115N | ≥450N(RT) / ≥115N(115°C) | ✅ 符合 | 万能材料试验机 0-50kN (Zwick)
14 | PF.90298 | §7.3 | QC拉脱力 | 未暴露≥450N，已暴露燃油≥297N | ≥450N / ≥297N | ✅ 符合 | 万能材料试验机 0-50kN (Zwick)
15 | PF.90197 | §9.5 | 脉冲压力耐久（P5等级） | 0~2×工作压力，300K/600K次 | P5: 300,000/600,000 cycles | ✅ 符合 | 脉冲测试台 0-40bar 0-4Hz，4工位
16 | PF.90197 | §9.4 | 振动耐久测试 | 振动循环测试 45件 R95C90 | 振动谱（详见CD.80064） | ❌ 例外 | 无振动测试台 | 委外至国家级实验室（CATARC/中汽中心），已有合作关系
17 | PF.90197 | §9.3 | 寿命循环测试 | 15年/150,000miles寿命验证 | Life cycle test 45件 R95C90 | ✅ 符合 | 脉冲台+环境箱组合验证
18 | PF.90197 | §5.3 | 耐腐蚀测试 | SAE J2334循环腐蚀 + 盐雾 | 循环腐蚀 + 盐雾 | ✅ 符合 | 盐雾箱 480h能力
19 | PF.90197 | §5.4 | 氯化物应力腐蚀 | CaCl₂ 50% @80°C（EMEA） + ZnCl₂ | CaCl₂/ZnCl₂ | 🔵 待确认 | 盐雾箱可做基础测试，CaCl₂专项需确认方法 | 需购置CaCl₂浸泡夹具，或委外
20 | PF.90197 | §5.1 | 耐化学介质 | 柴油+B7/B30+自氧化燃油浸泡 | Diesel + Bio-diesel + Sour gas | ✅ 符合 | 燃油浸泡箱 E10/E85/B20能力 | 需确认B30燃油供应
21 | PF.90197 | §5.2 | 温度循环测试 | -40°C~180°C温度循环 | -50°C ~ 180°C | ✅ 符合 | 环境箱 -50°C~180°C × 2台
22 | PF.90197 | §7.1 | 清洁度检测 | ≤1.5mg/dm²，颗粒分级 ISO 16232 | 颗粒分级 Table 6 | ✅ 符合 | 清洁度分析仪 ISO 16232
23 | PF.90298 | §6.2.4 | QC接头清洁度 | ≤0.75mg/dm² | ≤ 0.75 mg/dm² | ✅ 符合 | 清洁度分析仪 ISO 16232
24 | PF.90197 | §7.3 | 流量/压降测试 | 400kPa，成形截面≥80% | 400 kPa, ≥80% cross-section | ✅ 符合 | 流量计 0-200L/h
25 | PF.90197 | §8.2 | MiniSHED蒸发排放 | MiniSHED测试 DV P99C90 / PV R95C90 | LP.7A005 | ❌ 例外 | 无MiniSHED测试设备 | 委外至第三方实验室（SGS/TÜV），或采购MiniSHED设备（约¥80万）
26 | PF.90298 | §6.4.1 | ESD静电放散 | 电阻≤1,000,000Ω | ≤ 1MΩ | 🔵 待确认 | 无专用ESD测试仪，需采购 | 采购绝缘电阻测试仪（约¥2万），技术上可行
27 | PF.90197 | §6.2.5 | 静电荷消散 | 静电消散能力（LP.7A004） | LP.7A004 | 🔵 待确认 | 需获取LP.7A004确认测试方法 | 测试方法依赖缺失文档LP.7A004
28 | PF.90298 | §6.3.5 | 动态冲击测试 | 金属≥50J，塑料≥10J | ≥50J(metal) / ≥10J(plastic) | 🔵 待确认 | 万能试验机可改造做冲击，或委外 | 需采购冲摆锤冲击仪（约¥5万），或委外
29 | PF.90197 | §5.5.2 | 碎石冲击（SAE J400） | 碎石冲击试验 | SAE J400 | ❌ 例外 | 无碎石冲击设备 | 委外至第三方实验室
30 | PF.90298 | §6.2.1.2 | DSC熔点测试 | QC材料DSC测试（PV阶段） | DSC | ❌ 例外 | 无DSC设备 | 委外至材料实验室（约¥500/次）
31 | PF.90197 | §5.8 | 防火/火焰蔓延测试 | FMVSS 301（如适用） | FMVSS 301 | 🔵 待确认 | 无防火测试能力 | 需确认是否适用（EMEA市场可能不要求FMVSS 301）；如需要则委外
32 | PF.90197 | §6.3.8 | 尺寸测量 | 关键尺寸三坐标测量 | CMM 0.003mm | ✅ 符合 | 三坐标测量机 Hexagon 0.003mm
33 | PF.90197 | §6.1 | 外观检查 | 100%目视检查 | 100% visual | ✅ 符合 | 检验工位 + 标准样件
34 | PF.90197 | Table 3 | 材料拉伸测试 | 新件/燃油浸泡后/热老化后 拉伸性能 | ≥20/15/15 N/mm² | ✅ 符合 | 万能材料试验机 Zwick + 环境箱
35 | SSTS | Quality | IATF 16949认证 | 供应商须IATF 16949认证 | IATF 16949:2016 | ✅ 符合 | IATF 16949认证，有效期至2027-06
36 | PF.90197 | §3.1 | 材料/过程认可（QR.00001 GPAT） | 材料和过程变更须GPAT审批 | QR.00001 | ✅ 符合 | 有GPAT流程经验（Stellantis现有供应商）
37 | SSTS | Deliverables | 年度自认证（SVP） | 每年重复执行验证计划 | Annual SVP | ✅ 符合 | 已有年度验证计划流程
38 | CS.00265 | 全文 | 有害物质管控 | REACH/RoHS/IMDS合规 | CS.00265 | ✅ 符合 | IMDS已注册，材料合规管理流程完善
39 | SSTS | Volume | 产能满足 | 年产能须满足项目需求（待确认具体数量） | 待客户提供年需求量 | 🔵 待确认 | 装配线500K pcs/yr，注塑500K pcs/yr | 需客户提供年需求量以确认

## 统计 Summary
判定 | 数量
✅ 符合 | 26
❌ 例外 | 6
🔵 待确认 | 7
合计 | 39
例外项汇总
Item | Name | 替代方案
1 | 3D CAD — UG/Teamcenter | 方案1: 采购UG NX Seat + Teamcenter许可证（约¥15万/年）；方案2: 使用Parasolid中间格式交换，协商客户接受
2 | PLM数据管理 | 随UG采购一并部署Teamcenter；或协商使用客户Teamcenter供应商门户
3 | 金属管内镍镀处理 | 已有合格电镀供应商（XX电镀厂），IATF认证，可提供委外方案
16 | 振动耐久测试 | 委外至国家级实验室（CATARC/中汽中心），已有合作关系
19 | 氯化物应力腐蚀 | 需购置CaCl₂浸泡夹具，或委外
25 | MiniSHED蒸发排放 | 委外至第三方实验室（SGS/TÜV），或采购MiniSHED设备（约¥80万）
26 | ESD静电放散 | 采购绝缘电阻测试仪（约¥2万），技术上可行
27 | 静电荷消散 | 测试方法依赖缺失文档LP.7A004
28 | 动态冲击测试 | 需采购冲摆锤冲击仪（约¥5万），或委外
29 | 碎石冲击（SAE J400） | 委外至第三方实验室
30 | DSC熔点测试 | 委外至材料实验室（约¥500/次）
31 | 防火/火焰蔓延测试 | 需确认是否适用（EMEA市场可能不要求FMVSS 301）；如需要则委外
39 | 产能满足 | 需客户提供年需求量以确认