## 缺失项跟踪
序号 | 缺失文档 | 引用来源 | 紧急度 | 来源方 | 影响范围 | 处理状态
1 | 3D CAD 数据 (UG/Parasolid) | TDR §4, SSTS §2.4.3, Deliverables #10/#14 | 最高 | 向客户要 | TDR#4无法完成；Layout/Packaging无法验证；注：我方用CATIA V5，UG格式列为例外项 | 未发起
2 | PF.90068 — 认证程序 Annex A (最低样本量定义) | SSTS Quality Targets §R29 | 最高 | 向客户要 | DV/PV plan中最低样本量无法确定 | 未发起
3 | SAE J2044 — Quick Connect Coupling Spec | PF.90197 §1.2/6.2.4/6.3.5, PF.90298 §6.3.1/7.1~7.4/9.3~9.5 | 最高 | 自行购买 | QC接头全部功能/耐久测试程序依赖此标准 | 未发起
4 | SAE J2045 — Fuel System Tubing Performance | PF.90197 §5.1/6.3.5/7.1/9.3 | 最高 | 自行购买 | 管路拉脱力/清洁度/寿命循环核心测试程序 | 未发起
5 | SAE J2260 — Nonmetallic Fuel System Tubing | PF.90197 §1.2/6.2.1 | 最高 | 自行购买 | 塑料管材料/结构/测试基础标准 | 未发起
6 | CD.80064 — Fuel Bundle Core Documents | PF.90197 Table 1, §10.1 | 高 | 向客户要 | 核心设计参考文件包，不可供应商下载 | 未发起
7 | SD-11597 — Fuel Compatibility List | PF.90197 §6.3.6, PF.90298 §5.5 | 高 | 向客户要 | 燃油兼容性测试的燃料清单（C5/C6/C7/B20/B30等级定义） | 未发起
8 | SD-M0008/03 — Plastic Fuel Line Approvals | PF.90197 §1.2, Table 1 | 高 | 向客户要 | 塑料管材/接头预批准清单 | 未发起
9 | CS.00251 — Corrosion Requirements | PF.90197 §5.3 | 高 | 向客户要 | 腐蚀测试程序（15年功能寿命验证） | 未发起
10 | QR.00001 — GPAT | PF.90197 Table 1, PF.90298 Table 1, CTS Table 2 | 高 | 向客户要 | 全球产品保证测试要求 | 未发起
11 | 07740 — Qualification Procedure | CTS Table 2, SSTS §4 Validation | 高 | 向客户要 | DV/PV plan格式要求（Annex 2） | 未发起
12 | CS-9003 — Restricted Substances | PF.90298 Table 1, CTS Table 4 | 高 | 向客户要 | 限用物质合规（IMDS前置条件） | 未发起
13 | QR-10012 — Dimensional Quality Requirements | PF.90197 §6.2.2, PF.90298 §6.2.2 | 高 | 向客户要 | 尺寸验证程序和公差标准 | 未发起
14 | SAE J2334 — Laboratory Cyclic Corrosion Test | PF.90197 §5.3, PF.90298 §5.1 | 中 | 自行购买 | 循环腐蚀测试方法（180 cycles） | 未发起
15 | SAE J400 — Chip Resistance Test | PF.90197 §5.3, PF.90298 §7.6 | 中 | 自行购买 | 碎石冲击测试方法 | 未发起
16 | SAE J1645 — Fuel System Electrostatic Charge | PF.90197 §6.2.5, PF.90298 §6.4.1 | 中 | 自行购买 | 静电消散测试方法 | 未发起
17 | DIN 51604 — FAM Testing Fluid | PF.90197 §6.2.1, PF.90298 §5.5 | 中 | 自行购买 | FAM B测试液标准 | 未发起
18 | EN ISO 527-2 — Plastics Tensile Properties | PF.90197 §6.2.1 Table 3 | 中 | 自行购买 | 塑料拉伸性能测试方法 | 未发起
19 | DIN 53504 — Rubber Tensile Properties | PF.90197 Table 1 | 中 | 自行购买 | 橡胶拉伸应力/应变测试 | 未发起
20 | LP.7A004 — Fuel System Electrostatic Charge | PF.90197 §6.2.5 | 中 | 向客户要 | 静电测试程序（不可供应商下载） | 未发起
21 | LP.7A005 — Mini-SHED Emission Test | PF.90197 §8.2 | 中 | 向客户要 | 蒸发排放MiniSHED测试程序 | 未发起
22 | PS-8688 — Coatings for Steel Tubing | PF.90197 §6.2.1, Table 1 | 中 | 向客户要 | 钢管涂层标准 | 未发起
23 | CS.00081 — Corrosion Requirement (QC) | PF.90298 §5.1 | 中 | 向客户要 | QC接头腐蚀测试引用标准 | 未发起
24 | MS.50017 — PA Nylon (Harmonized) | CTS Table 3 | 中 | 向客户要 | PA尼龙材料规范 | 未发起
25 | MS.50015 — TPV EPDM/PP (Harmonized) | CTS Table 3 | 中 | 向客户要 | 热塑性硫化胶材料规范 | 未发起
26 | 9.14618 — Rubber O-Rings Seals | CTS Table 3 | 中 | 向客户要 | O型密封圈规范 | 未发起
27 | FMVSS 301 — Fuel System Integrity | PF.90197 §8.1, PF.90298 §8.1 | 低 | 自行购买 | 碰撞安全（STELLANTIS负责车辆级测试） | 未发起
28 | SAE J2027 — Protective Covers | PF.90197 §1.2 | 低 | 自行购买 | 保护套标准（材料选择参考） | 未发起
29 | SAE J1677 — Steel Tubing Test | PF.90197 Table 1 | 低 | 自行购买 | 钢管测试（如不含钢管则不适用） | 未发起
30 | EN 14214 — FAME for Diesel Engines | PF.90197 §6.3.6.2 | 低 | 自行购买 | 生物柴油B30参考标准 | 未发起
31 | CS.00080 — CAD Drawings Rules | CTS Table 5 | 低 | 向客户要 | CAD出图规则（列为例外项，我方用CATIA） | 未发起
32 | 9.01111 — Ergonomics | CTS §5.2 | 低 | 向客户要 | 人机工程规范（辅助参考） | 未发起
统计
最高
高
中
低