## CDS开发表
零件号 | FC00SAA78530
零件名 | Fuel supply line — diesel filter to engine
OEM | Stellantis
车型 | 2.2 Diesel
SOP目标
一、开发里程碑
序号 | 里程碑 | 计划日期 | 实际日期 | 负责人 | 备注
1 | RFQ收到 |  |  | PM
2 | 报价提交 (TDR文件包) |  |  | PM
3 | TKO (Technical Kick-Off) |  |  | PM
4 | 3D CAD收到 (UG/Parasolid) |  |  | DE | 客户提供; TKO前至少10天
5 | 2D图纸发布 |  |  | DE | TKO前
6 | DFMEA完成 |  |  | DE+QE | TKO前
7 | PFMEA完成 |  |  | ME+QE | TKO前
8 | Damper设计调整完成 |  |  | DE | 基于参考图纸自行调整
9 | 模具设计评审 |  |  | DE+ME
10 | 模具制造完成 |  |  | ME+PE
11 | 首件/试模 |  |  | ME
12 | DV样件制造 |  |  | ME
13 | DV测试启动 |  |  | TE
14 | DV测试完成 |  |  | TE
15 | VP阶段交付 (OT) |  |  | PM | VP前15天
16 | 工装验证完成 |  |  | ME
17 | PV样件制造 |  |  | ME
18 | PV测试启动 |  |  | TE
19 | PV测试完成 |  |  | TE
20 | PPAP提交 |  |  | QE
21 | PS阶段交付 (OTOP+AQF) |  |  | PM | PS前15天
22 | Run@Rate |  |  | ME+QE
23 | SOP |  |  | PM
二、时间约束
约束项 | 约束值 | 来源 | 备注
CAD Step Release | TKO前至少10天 | TDR#4 | 需UG/Parasolid格式
2D图纸 | TKO前 | Deliverables
FMEA | TKO前 | Deliverables | DFMEA + PFMEA
DV/PV Plan | Sourcing阶段讨论 | Deliverables
VP交付 | VP前15天, Off-Tools (OT) | Deliverables
PS交付 | PS前15天, OTOP+AQF | Deliverables
SOP目标 |  | 客户通知 | 待确认
三、阻塞项
阻塞项 | 影响里程碑 | 当前状态 | 负责人 | 备注
3D CAD数据 (UG/Parasolid) | 模具设计、Layout验证 | 未收到 | DE | 缺失项#1(最高); 客户需提供
PF.90068 Annex A (最低样本量) | DV/PV Plan | 未收到 | TE | 缺失项#2(最高); 客户需提供
SAE J2044/J2045/J2260 | DV/PV测试程序定义 | 未购买 | PE | 缺失项#3/#4/#5(最高); 需自行购买