## RASI矩阵
序号 | 交付物 | PM | DE | QE | TE | ME | PE | SCM | 客户SQE
1 | TDR1 成本分解 | A | S |  |  | S | R |  | I
2 | TDR3 CDS开发表 | R | S | S |  | S |  |  | I
序号: 3; 交付物: TDR4 3D模型; PM: I; DE: R | A
序号: 4; 交付物: TDR5 SDT团队表; PM: R | I
5 | TDR6 例外事项清单 | A | R | S | S | S |  |  | I
序号: 6; 交付物: TDR7 RASI矩阵; PM: R | I
7 | TDR8 补充材料清单 | A | S | S | R |  | S |  | I
8 | DFMEA | I | R | A | S | S |  |  | I
9 | PFMEA | I | S | A | S | R |  |  | I
10 | DV/PV Plan | I | S | A | R |  |  |  | I
11 | DV测试执行 | I | S | S | R |  |  |  | I
序号: 12; 交付物: PV测试执行; PM: I; QE: S; TE: R | A
13 | 模具设计 | I | R |  |  | A | S
14 | 模具制造跟踪 | I |  |  |  | R | A
15 | A5 特殊特性清单 | I | R | A | S |  |  |  | I
16 | A6 质量目标表 | I | S | R | S |  |  |  | A
17 | PPAP提交 | I | S | R | S | S |  | S | A
序号: 18; 交付物: IMDS提交; PM: I; QE: R; PE: S | I
序号: 19; 交付物: 包装方案; PM: I; ME: S; SCM: R | A
20 | Run@Rate | I |  | A |  | R |  | S | I
图例
R | Responsible 负责执行
A | Accountable 最终决策
S | Support 支持协助
I | Informed 知情通报