## 缺失项跟踪表
KP1 燃油管路 — 缺失文件/资料跟踪表
零件号: FC00SAA78530 ¦ 日期: 2026-03-01 ¦ 红色=阻塞项 蓝色=内部收集 绿色=非紧急
序号 | 紧急度 | 缺失项 | 说明/影响 | 向谁要 | 联系人/部门 | 期望到手日期 | 实际到手日期 | 状态 | 备注
1 | 最高 | 初始 3D CAD 数据（UG/Parasolid） | 没有 3D 无法确定材料用量和工艺路线 → TDR1 成本分解做不了；TDR4 3D 模型无法做设计提案 | Stellantis（Teamcenter） | PC: Yuhan Zhang |  |  | 未发起
2 | 最高 | PF.90298 快插接头性能规范 | 接头是成本大头；C3 补充材料清单的接头测试项空着；TDR6 例外事项清单有 2 项无法判定 | Stellantis PC | PC: Yuhan Zhang |  |  | 未发起
3 | 最高 | 07740 附件2（DV/PV 验证计划模板） | CTS 第4章要求按此格式提交 DV+PV 验证计划，没有模板 DVP&R 编不了 | Stellantis PC | PC: Yuhan Zhang |  |  | 未发起
4 | 高 | SDT 人员名单 | TDR5 团队表和 C2 RASI 矩阵的人名空着，需确认 PM/DE/QE/TE/ME 等具体人选 | 我方内部 | 项目经理 |  |  | 未发起
5 | 高 | 供应商能力声明数据（填 B1 模板） | 填完 B1 才能生成 TDR6 例外事项清单的判定列。需要：设备清单、测试台账、IATF 证书、CAD 许可等 | 我方内部 | 各部门 |  |  | 未发起 | B1 模板已生成
6 | 高 | 内部成本数据 | 材料单价、工时费率、模具报价 → TDR1 成本分解的黄色格子 | 我方内部 | 采购 + 财务 + 工艺 |  |  | 未发起
7 | 高 | 样件单价 | C3 补充材料清单的费用汇总需要每项测试的样件单价 | 我方内部 | 成本工程师 |  |  | 未发起
8 | 中 | PPAP 等级书面确认 | 预计 Level 3（18项全交），但需正式书面确认 | Stellantis SQE |  |  |  | 未发起 | 可在催要邮件中一并确认
9 | 中 | 年产量/日产量信息 | 影响模具方案选型和单件成本分摊计算 | Stellantis PC | PC: Yuhan Zhang |  |  | 未发起 | 可在催要邮件中一并确认
10 | 中 | 关键里程碑日期（TKO/DV/PV/SOP） | TDR3 开发表的日期列全部空着，需要客户提供项目时间线 | Stellantis PC | PC: Yuhan Zhang |  |  | 未发起 | 通常在 Technical Review 时确认
11 | 中 | PRO.00004（包装/变更规范） | CTS 要求 CAD 变更须符合此规范，TKO 前需要 | Stellantis |  |  |  | 未发起
12 | 中 | Cap.9.91220（管口封堵盖规格） | PPT 通用要求中明确引用，保护帽选型需要 | Stellantis |  |  |  | 未发起
13 | 低 | PF.90002/PF.90068 适用性确认 | 这两份是 DEF（尿素）系统规范，需确认是否与本燃油管相关，还是客户误发 | Stellantis PC | PC: Yuhan Zhang |  |  | 未发起 | 可在催要邮件中一并确认
14 | 低 | SAE J2044 / J2045 / J2260 | PF.90197 引用的行业标准，供应商可自行向 SAE 购买 | 自行购买 / Stellantis | 采购部门 |  |  | 未发起
15 | 低 | CS.00080 / CS.00019（CAD/GD&T 标准） | CTS 引用，如有 Stellantis 供应商经验通常已具备 | Stellantis |  |  |  | 未发起
16 | 低 | PS.50005/06（金属管材料规格） | CTS 要求金属管内表面镀镍，需要材料规格确认 | Stellantis |  |  |  | 未发起
17 | 低 | 9.01102/03（质量认证程序） | CTS 引用，供应商质量体系文件 | Stellantis |  |  |  | 未发起
汇总
最高（阻塞项） |  | 项 | → 必须立即向 Stellantis 索取，否则无法报价
高（内部收集） |  | 项 | → 项目经理协调内部各部门提供
中（需确认） |  | 项 | → 催要邮件中一并确认，或 Technical Review 时确认
低（可后续处理） |  | 项 | → 非紧急，可分批获取
合计 |  | 项