## RASI 矩阵
KP1 燃油管路 — RASI 责任矩阵（C2 / TDR #7）
零件号: FC00SAA78530 ¦ R=负责执行 A=批准审核 S=支持配合 I=知会通报 ¦ 黄色=待确认人员
阶段 | 序号 | 交付物 | 供应商团队（SDT） |  |  |  |  | Stellantis 团队
|  |  | 项目经理 PM | 设计工程师 DE | 质量工程师 QE | 测试工程师 TE | 工艺工程师 ME | PC (Yuhan Zhang) | SQE | 技术专家
SOURCING 寻源阶段 | 1 | UG/Teamcenter CAD 能力确认 | R | S | I |  |  | A |  | S
| 2 | 协同设计成本分解 | R | S | I |  | S | A
| 3 | SDT 供应商开发团队表 | R | I | I | I | I | I | I
| 4 | DV/PV 测试配套件成本 | I | S | S | R |  | A |  | S
| 5 | 项目时间计划（CDS） | R | S | S | S | S | A | I
| 6 | 例外事项清单 | A | R | S |  | S | I | I
| 7 | RASI 责任矩阵 | R | I | I | I | I | A | I
| 8 | CAD 数据共享（3D 模型） | I | R |  |  |  | A |  | S
| 9 | 最佳实践分享 | S | R | S | S | S | I | I
| 10 | DV/PV 测试计划 | I | S | A | R |  | I | S | S
TKO 前 模具启动 | 11 | 完整 2D 工程图纸 | I | R | S |  |  | I | A | S
| 12 | 产品 FMEA（DFMEA） | S | R | A | S |  | I | S
| 13 | 过程 FMEA（PFMEA） | S |  | A | S | R | I | S
| 14 | 完整 CAD 数据（UG/Parasolid） | I | R |  |  |  | I | I | A
DV → PV 验证阶段 | 15 | 系统性能问题协助分析 | S | R | S | R |  | I | I | S
| 16 | DV 测试执行与报告 | I | S | A | R |  | I | S
| 17 | PV 测试执行与报告 | I | S | A | R |  | I | S
| 18 | 尺寸报告（全尺寸检测） | I | S | R | S |  | I | A
| 19 | MSA/GR&R 报告 | I |  | R | S | S | I | A
| 20 | SPC 初始过程能力研究 | I |  | R |  | S | I | A
SOP 量产启动 | 21 | 总装工厂现场支持 | R | S | S |  | S | I | A
| 22 | PPAP 文件包提交 | A | S | R | S | S | I | A
| 23 | PSW 签署 | A |  | R |  |  | I | A
| 24 | 控制计划（量产版） | I | S | R | S | S | I | A
图例
R | Responsible — 负责执行该项工作
A | Approve — 审核批准该项工作成果
S | Support — 提供支持和配合
I | Inform — 需要被知会/通报
注：此矩阵基于 Deliverables 15 项 + APQP 标准流程扩展至 24 项。供应商团队人员名称待 SDT 确认后填入。Stellantis PC 为 Yuhan Zhang。