## CDS 零部件开发表
CDS 零部件开发表（TDR #3）— KP1 燃油管路
零件号: FC00SAA78530 ¦ 零件名: 滤清器至发动机供油管 ¦ 车型: KP1 A&B ¦ 2.2L 柴油 ¦ Rev.00
黄色 = 待确认日期 ¦ 绿色 = 已完成 ¦ 红色 = 阻塞项
项目基本信息
车型代号 | KP1 A&B
零件号 | FC00SAA78530
零件名称 | Supply line filter to engine（滤清器至发动机供油管）
发动机 | 2.2L 柴油发动机（最终版）
供应商集成级别 | 2 级
核心性能规范 | PF.90197（燃油束管及跨接管性能标准）
工作压力 | 4.5 bar
设计寿命 | 15 年 / 150,000 英里
Stellantis PC | Yuhan Zhang
Stellantis PR | Grace Tan
项目里程碑计划
序号 | 里程碑 | APQP 阶段 | 计划日期 | 实际日期 | 零件成熟度 | 负责人 | 状态 | 前置条件 | 交付物
1 | RFQ 收到 | 阶段1 策划 | （已收到） |  | — | PM | ✅ | — | SSTS + CTS + PF 规范
2 | TDR 报价文件提交 | 阶段1 策划 |  |  | — | PM |  | 3D CAD + PF.90298 到手 | TDR 8 项文件包
3 | Technical Review 技术评审 | 阶段1 策划 |  |  | — | PM+DE |  | TDR 提交完成 | 评审会议纪要
4 | 定点通知 | 阶段1→2 |  |  | — | PC |  | 技术评审通过 | 定点函
5 | 设计冻结 | 阶段2 产品设计 |  |  | — | DE |  | 定点 + 3D 数据 | 冻结的 3D/2D 图纸
6 | DFMEA 完成 | 阶段2 产品设计 |  |  | — | DE+QE |  | 设计冻结 | DFMEA Excel
7 | DVP&R 计划完成 | 阶段2 产品设计 |  |  | — | TE+QE |  | DFMEA + 07740 模板 | DV+PV 双份验证计划
8 | TKO 模具启动 | 阶段2→3 |  |  | — | ME |  | 设计冻结 + 客户批准 | 模具订单
9 | 2D 图纸完成 | 阶段2 产品设计 |  |  | — | DE |  | 设计冻结 | 带公差工程图（UG）
10 | PFMEA + 控制计划 | 阶段3 过程设计 |  |  | — | ME+QE |  | 工艺流程确定 | PFMEA + 控制计划
11 | VP 样件交付 （OT 件） | 阶段3 过程设计 |  | （交付前15天） | OT 正式模具件 | PM |  | 模具完成 | VP 样件 + 检验报告
12 | DV 测试启动 | 阶段4 确认 |  |  | OT | TE |  | VP 样件到手 | DV 测试报告（进行中）
13 | DV 测试完成 | 阶段4 确认 |  |  | OT | TE+QE |  | DV 测试执行 | DV 测试报告（完整）
14 | PS 样件交付 （OTOP+AQF 件） | 阶段4 确认 |  | （交付前15天） | OTOP+AQF 正式模具正式工艺 | PM |  | DV 通过 + 产线就绪 | PS 样件 + AQF 认证
15 | PV 测试启动 | 阶段4 确认 |  |  | OTOP | TE |  | PS 样件到手 | PV 测试报告（进行中）
16 | PV 测试完成 | 阶段4 确认 |  |  | OTOP | TE+QE |  | PV 测试执行 | PV 测试报告（完整）
17 | MSA/GR&R 完成 | 阶段4 确认 |  |  | OTOP | QE |  | 量具就绪 + 样件 | GR&R 报告
18 | SPC 初始能力 | 阶段4 确认 |  |  | OTOP | QE+ME |  | 连续生产数据 | Ppk ≥ 1.67 报告
19 | PPAP 提交 | 阶段4 确认 |  |  | OTOP | QE |  | 18 项文件齐全 | 完整 PPAP 包 + PSW
20 | PPAP 批准 | 阶段4 确认 |  |  | — | SQE |  | PPAP 提交 | 批准的 PSW
21 | SOP 量产启动 | 阶段5 量产 |  |  | — | PM |  | PPAP 批准 | 量产启动确认
22 | 现场支持（工厂） | 阶段5 量产 |  |  | — | PM+ME |  | SOP | 现场支持记录
关键时间约束（来自 TDR / Deliverables）
1. VP/PS 样件须在客户要求日期前 15 天送达工厂（TDR 明确要求）
2. VP 阶段零件成熟度: OT（正式模具件）；PS 阶段: OTOP（正式模具正式工艺件）+ AQF 认证
3. TKO 前须完成: 完整 2D 图纸 + DFMEA + PFMEA + 完整 CAD 数据（Deliverables 要求）
4. 所有 CAD 数据格式必须为 UG (.prt) 或 Parasolid，不接受其他格式（TDR #4 要求）
5. 供应商须在技术评审前准备好 CDS（本表），展示开发时间线和零件成熟度路径
6. 替代材料/方案须满足三项条件: 技术理由 + 回退计划 + 路障测试清单（SSTS 要求）
当前阻塞项
阻塞项 | 影响里程碑 | 解决方式 | 紧急度
初始 3D CAD 数据未到手 | #2 TDR提交、#5 设计冻结 | 向 PC (Yuhan Zhang) 索取 | 最高
PF.90298 快插接头规范未到手 | #2 TDR提交（C3接头测试项） | 向 PC 索取 | 最高
07740 附件2 验证计划模板 | #7 DVP&R 计划 | 向 PC 索取 | 高
SDT 人员名单未确认 | #2 TDR提交（SDT/RASI） | 项目经理确认 | 高
客户关键里程碑日期 | 本表所有计划日期 | Technical Review 时确认 | 中