## SDT 团队表
SDT 供应商开发团队表（TDR #5）— KP1 燃油管路
零件号: FC00SAA78530 ¦ 零件名: 滤清器至发动机供油管 ¦ 车型: KP1 A&B ¦ Rev.00 ¦ 日期: 2026-03-01
黄色单元格 = 供应商填写项
归属 | 角色 | 姓名 | 职位 | 电话 | 邮箱 | 办公地点 | 参与阶段 | 备注
供应商 | 项目经理 (PM) | [5 empty] | 全流程 | 总负责人；Stellantis 主要对接人
| 设计工程师 (DE) | [5 empty] | 寻源→TKO→DV | 3D/2D 设计；CAD 数据管理
| 质量工程师 (QE) | [5 empty] | 全流程 | FMEA/控制计划/PPAP 编制
| 测试工程师 (TE) | [5 empty] | DV→PV→SOP | DV/PV 测试执行与报告
| 工艺工程师 (ME) | [5 empty] | TKO→SOP | 工艺开发/模具/产线建设
| 采购工程师 | [5 empty] | 寻源→TKO | 二级供应商管理（弹簧/膜片）
| 成本工程师 | [5 empty] | 寻源→报价 | 成本分解编制
| 物流/包装 | [5 empty] | DV→SOP | 包装规范/运输计划
Stellantis | PC 采购联系人 | Yuhan Zhang |  |  |  |  | 全流程 | SSTS 签署人
| PR 成本工程师 | Grace Tan |  |  |  |  | 寻源→报价 | SSTS 签署人
| SQE 供应商质量 | [5 empty] | TKO→SOP | PPAP 审核/现场审核
| 技术专家 | [5 empty] | 寻源→DV | 技术评审
沟通机制
会议类型 | 频率 | 参与人 | 形式 | 备注
项目周会 | 每周 | PM + DE + QE + PC | 线上/线下 | 项目进度追踪
技术评审 | 按节点 | 全员 | 线下 | TKO/DV/PV 节点前
质量评审 | 按节点 | QE + SQE | 线下 | PPAP 提交前
紧急问题 | 随时 | PM ↔ PC | 电话/邮件 | 24 小时响应