## 例外事项清单
例外事项清单（TDR #6）— KP1 燃油管路
零件号: FC00SAA78530 ¦ 黄色=供应商填写 ¦ 绿色=符合 ¦ 红色=例外 ¦ 蓝色=待确认
序号 | 要求类别 | 客户要求 | 来源文件 | 判定 (符合/例外/待确认) | 我方现状 (供应商填写) | 替代方案/ 偏差说明 | 风险评估
1 | CAD/软件 | CAD 必须使用 UG/NX 或 Parasolid 格式 | CTS §1 / TDR #4
2 |  | Teamcenter 系统接入（CAD 数据共享） | CTS §1
3 |  | CAD 建模符合 CS.00080 规则 | CTS §2
4 |  | GD&T 标注符合 CS.00019 / ASME Y14.5 | CTS §2
5 |  | CAD 变更符合 PRO.00004 | CTS §2
6 | 材料/环保 | 金属管内表面镀镍处理 | CTS §3.1 |  |  |  | ⚠️ 关键特殊要求
7 |  | 材料符合 CS-9003 / 9.01108（禁用物质） | CTS §3.2 / SSTS
8 |  | REACH 法规 + 重金属禁令（Pb/Cr6+/Hg/Cd） | SSTS
9 |  | IMDS 系统材料数据提交 | SSTS
10 |  | 可回收设计符合 00256 | SSTS
11 |  | 回收标记符合 07416 | SSTS
12 |  | PA66 GF30 材料符合 MS.50017 | CTS §2
13 |  | 弹簧钢丝符合 NF EN 10270-3 | PPT BOM
14 |  | 膜片材料 54U6002+AgN91S | PPT BOM
15 | 性能-功能 | 泄漏率 ≤ 15μm VLD（液态管） | PF.90197 §7.2
16 |  | 常温爆破 ≥ 工作压力 8 倍（≥36 bar） | PF.90197 §7.4
17 |  | 高温爆破 ≥ 工作压力 3 倍（115°C，≥13.5 bar） | PF.90197 §7.4
18 |  | 接头拉脱力 ≥ 450N（常温） | PF.90197 §6.3.5
19 |  | 接头拉脱力 ≥ 115N（115°C） | PF.90197 §6.3.5
20 |  | 插入力 ≤ 67N（<11mm）/ ≤ 111N（≥11mm） | PF.90197 §6.2.4
21 |  | 卡扣装配力 ≤ 20N / 拆卸力 ≥ 80N | PF.90197 §6.3.4
22 |  | 压降/流阻符合要求（≤ 400 kPa） | PF.90197 §7.3
23 |  | 弯管截面积保持 ≥ 80% | PF.90197 §7.3
24 |  | 静电释放能力 | PF.90197 §6.2.5
25 | 性能-清洁度 | ≥500μm 颗粒 = 0 | PF.90197 §7.1 |  |  |  | 零容忍
26 |  | 总污染物 ≤ 1.5 mg/dm² | PF.90197 §7.1
27 | 性能-耐久 | 设计寿命 15 年 / 150,000 英里 | PF.90197 §9
28 |  | 脉冲耐久 300,000 次（标准）/ 600,000 次（S&S） | PF.90197 §9.5
29 |  | 振动耐久（三轴随机振动） | PF.90197 §9.4
30 |  | 寿命循环试验 | PF.90197 §9.3
31 | 性能-环境 | 工作温度 -40°C ~ 90°C（连续）/ 115°C（短期） | PF.90197 §5.2
32 |  | 化学耐受性（燃油浸泡） | PF.90197 §5.1
33 |  | 耐腐蚀（盐雾） | PF.90197 §5.3
34 |  | 氯化锌耐受性（仅 EMEA） | PF.90197 §5.4
35 | 安全/法规 | FMVSS 301 碰撞安全合规 | PF.90197 §8.1 |  |  |  | Stellantis 负责整车测试
36 |  | CARB MiniSHED 蒸发排放 | PF.90197 §8.2
37 | 测试能力 | DV 测试能力（功能性 15 件 P99C90） | CTS §4 / PF.90197 |  |  |  | 自有/委外？
38 |  | PV 测试能力（耐久性 45 件 R95C90） | CTS §4 / PF.90197 |  |  |  | 自有/委外？
39 |  | VLD 泄漏检测精度 ≤ 15μm | PF.90197 §7.2 |  |  |  | ⚠️ 关键能力
40 |  | 爆破试验设备（≥ 50 bar） | PF.90197 §7.4
41 |  | 脉冲耐久试验台（30 万次） | PF.90197 §9.5
42 |  | 环境试验箱（-40°C ~ 150°C） | PF.90197 §5
43 | 制造能力 | 注塑加工 PA66 GF30 | PPT BOM
44 |  | 金属管弯管加工 | CTS §3
45 |  | 金属管内表面镀镍产线 | CTS §3.1 |  |  |  | ⚠️ 关键能力
46 |  | 清洁度控制（≥500μm=0） | PF.90197 §7.1
47 |  | 管端保护帽安装 | CTS §3.7 / PPT
48 | 质量体系 | IATF 16949 认证 | 行业标准
49 |  | DV+PV 验证计划按 07740 附件2 格式 | CTS §4 |  |  |  | 模板待客户提供
50 |  | FMEA 按 07740 / 00270 编制 | CTS §2
51 |  | SPC 过程能力 Ppk ≥ 1.67 | AIAG
52 | 接头规范 | 快插接头符合 PF.90298 / SAE J2044 | CTS §2 / PF.90197 |  |  |  | ⛔ PF.90298 未到手
53 |  | 接头性能验证 | PF.90298 |  |  |  | ⛔ PF.90298 未到手
合计 53 项要求（10 大类）。供应商填写第5-7列后，形成完整例外事项清单提交客户。
判定标准:
符合 | 我方完全满足客户要求
例外 | 我方无法满足，需提出替代方案或偏差说明
待确认 | 需进一步确认（如委外测试、新工艺验证等）