## 30-Day Tracker
APQP-SA7 · 30天试点承诺计划 · WD1 2月26日(周四) → WD22 3月27日(周五) 2026
第30天目标：试点A + B — 签署意向书或确定承诺 · 试点C + D — 强烈且知情的兴趣，已完成首次会面
⛑ 关键标记：D在试点A现场(WD17) — WD15前须预先确认角色，仅作领域专家，非内部代言人。¦ 试点C和D的推介角度 — 减负+2027年1月FMEA合规，而非优化。¦ WD8阻塞规则 — 发现阻塞→全队当天解决，不等WD9。
工作日 | 日期 | 负责人 | 任务 | 协助 | 状态 | 交付物链接 | 备注
第一阶段 — 基础与信心材料
WD1 | Thu 26 Feb | ALL | 🟡 团队启动会议（60-90分钟）。达成共识：本计划、角色界限、D在试点项目A中的利益冲突限制、第30天成功的定义。C汇报试点项目A和B的进展情况——包括原文、顾虑以及提出的AI相关问题。 | — | 待办
WD1 | Thu 26 Feb | C | 启动会后：将试点A和B的汇报记录以统一格式整理，供团队参考。 | — | 待办
WD1 | Thu 26 Feb | B | 起草服务方案：范围、交付物、统一报价（非区间）、试点条款、成功定义、客户时间投入。 | C审查 | 待办
WD1 | Thu 26 Feb | A | 开始设计演示概念：基于通用燃油系统零件的AI辅助FMEA演练。追求可信而非精美，重在展示流程而非成品。 | D验证可行性 | 待办
WD1 | Thu 26 Feb | D | 开始编写试点运营规范：我们需要试点方提供什么（指定项目、文档访问权限、一名内部联系人），我们交付什么，时间框架。试点A和B各一个版本。 | C审查 | 待办
WD2 | Fri 27 Feb | B+C | 共同审查服务方案草案。C分别以试点A CEO和试点B负责人的视角逐条测试。简化任何引起困惑的内容。 | — | 待办
WD2 | Fri 27 Feb | A+D | 同步演示方案。D扮演持怀疑态度的质量经理——AI输出能否通过基本可信度测试？如不能则调整。 | — | 待办
WD2 | Fri 27 Feb | D | 编写D的利益冲突边界文件（仅限内部）：D在试点A商务方面能做和不能做什么。必须在现场团队会议前确定。 | C审查 | 待办
WD3 | Mon 2 Mar | C | 🔵 试点C — 第1次面谈（独自）。倾听与建立信任模式。切入角度：缓解APQP负担+2027年1月FMEA合规截止日期。记录：具体痛点、对AI的反应、引起共鸣的表述。 | — | 待办
WD3 | Mon 2 Mar | C | 当天向团队汇报：试点C的痛点、对AI的反应、使用的确切措辞。 | — | 待办
WD3 | Mon 2 Mar | A | 继续构建Demo。纳入D提供的任何燃油系统流程细节。 | D | 待办
WD4 | Tue 3 Mar | A | 完成Demo——可在笔记本电脑上运行。必须无技术问题。如果试点A或B在WD8会议上问“能演示一下吗”要能随时展示。 | D最终检查 | 待办
WD4 | Tue 3 Mar | B | 定稿服务方案。可打印。如范围或定价不同，试点A和B各一个版本。 | — | 待办
WD4 | Tue 3 Mar | D | 完成试点运营规范——试点A和B版本均已定稿。 | C | 待办
WD5 | Wed 4 Mar | A | 撰写通俗易懂的AI说明（最多2段）：AI在APQP中能做和不能做什么。回应误解：“不过是ChatGPT”、“替代工程师”、“需要完美数据”。作为C在WD8的参考。 | — | 待办
WD5 | Wed 4 Mar | B | 准备定价依据：为什么是这个试点价格、客户能得到什么、与当前APQP低效成本的对比。 | — | 待办
WD5 | Wed 4 Mar | C | 准备WD8会议方法：3个开放式问题引出试点A和B的调研结论。不要准备新的推介。准备倾听和回应。 | — | 待办
WD6 | Thu 5 Mar | ALL | 🟡 全队同步会（60分钟）：审查所有材料——演示、服务方案、试点规范、AI说明、定价依据、C的WD8问题。识别缺口，分配剩余工作。 | — | 待办
WD6 | Thu 5 Mar | C | 审查D关于试点A内部情况的笔记：是否有项目时间节点使试点目前更紧迫或不紧迫。 | D | 待办
WD7 | Fri 6 Mar | ALL | 不出新材料。仅做完善。确认一切就绪。 | — | 待办
WD7 | Fri 6 Mar | C | 分别给试点A CEO和试点B负责人发送个人便笺（当晚）。不是推介。确认会面，表达对了解他们想法进展的真诚兴趣。 | B起草，C个性化 | 待办
第二阶段 — 第二次会面与承诺材料准备
WD8 | Mon 9 Mar | C | 🔵 试点A — 第2次面谈（独自）。80%时间倾听。引导：他们调研了什么、有什么顾虑、什么能建立足够信心来承诺。记录提到的任何项目名称或时间节点。 | — | 待办
WD8 | Mon 9 Mar | C | 🔵 试点B — 第2次面谈（独自）。与试点A相同的方法。 | — | 待办
WD8 | Mon 9 Mar | C+B | 当天汇报。对比试点A和B：共性异议与个性化异议。就现场承诺会议需为各试点解决的问题达成一致。 | — | 待办
WD9 | Tue 10 Mar | ALL | 🟡 全队同步——审查WD8汇报。就各试点的承诺会议议程达成一致。分配准备任务并设工作日截止日期。 | — | 待办
WD9 | Tue 10 Mar | A | 如果任一CEO提出了数据安全、AI可解释性或工具可靠性问题：准备具体、诚实的回答。如果Demo需要升级以适应多人会议室，现在开始。 | D | 待办
WD9 | Tue 10 Mar | B | 起草意向书模板和试点协议大纲。不是完整法律文件——结构足够让签署感觉具体且可操作。 | C审查 | 待办
WD9 | Tue 10 Mar | D | 准备现场会议流程：谁展示什么、顺序如何。D：APQP问题。A：AI问题。B：商务。C：关系与框架。最长90分钟。 | C批准 | 待办
WD10–11 | Wed–Thu 11–12 Mar | A | 如需要则升级Demo。确保在3-5人会议室中流畅运行。 | D | 待办
WD10–11 | Wed–Thu 11–12 Mar | B | 定稿意向书模板和试点协议。每个试点一个版本。 | — | 待办
WD10–11 | Wed–Thu 11–12 Mar | C | 与试点A和B保持轻度联系——随时回答问题，但不施压。如对方联系，当天回复。 | — | 待办
WD12 | Fri 13 Mar | ALL | 🟡 全队现场承诺会议彩排（90分钟）。D扮演试点A质量经理提出APQP难题。B扮演持怀疑态度的CFO。A在3分钟内用通俗语言解释AI。C掌控会场。 | — | 待办
WD13 | Mon 16 Mar | C | 确认现场会议日期及试点方与会人员。目标：试点A在WD17，试点B在WD18（或反之）。确定参会者。 | — | 待办
WD14 | Tue 17 Mar | C | 🔵 试点D — 第1次面谈（独自）。倾听、建立信任、提升与合规故事（APQP纪律欠佳）。记录痛点和对AI的反应。 | — | 待办
WD14 | Tue 17 Mar | C | 当天向团队汇报：试点D的发现。 | — | 待办
WD15–16 | Wed–Thu 18–19 Mar | ALL | 仅做最终材料完善——WD16后不出新内容。确认后勤：差旅、场地、设备、谁带什么。 | — | 待办
WD15–16 | Wed–Thu 18–19 Mar | C | 给每位CEO发送现场会议简要预告——不是完整议程，足够让他们知道预期内容并邀请合适的内部人员。 | B起草 | 待办
WD15–16 | Wed–Thu 18–19 Mar | D | 在进入试点A场所前确认利益冲突边界已记录并被所有人理解。确认D在会议室中的介绍和角色。 | C | 待办
第三阶段 — 现场承诺会议与收尾
WD17 | Fri 20 Mar | ALL | 🟢 现场：试点A。全队出席。目标：带着签署的意向书或确定的口头承诺+意向书日期离开。D的角色已预先确认——领域专家，非内部代言人。 | — | 待办
WD18 | Mon 23 Mar | ALL | 🟢 现场：试点B。全队出席。相同目标：签署的意向书或确定的口头承诺+日期。 | — | 待办
WD18 | Mon 23 Mar | ALL | 访后汇报：哪些有效、试点C和D的接洽需改进什么。 | — | 待办
WD19–22 | Tue 24 – Fri 27 Mar | C+B | 解决任何未完成的意向书事项。获得两个试点的书面确认。 | A+D待命 | 待办
WD19–22 | Tue 24 – Fri 27 Mar | ALL | 第30天检查：试点A已承诺 ✓ 试点B已承诺 ✓ 试点C强烈兴趣 ✓ 试点D强烈兴趣 ✓ | — | 待办

## Overview
APQP-SA7 · 时间线概览与第30天目标
🎯 第30天目标 — 2026年3月27日
试点A | 签署意向书或确定的口头承诺并附日期
试点B | 签署意向书或确定的口头承诺并附日期
试点C | 强烈且知情的兴趣。已完成首次面谈。
试点D | 强烈且知情的兴趣。已完成首次面谈。
📅 时间线概览
工作日 | 日期 | 关键事件/里程碑 | 阶段
WD1 | Thu 26 Feb | 🟡 团队启动 — 对齐计划、角色、边界 |  | 第一阶段
WD2 | Fri 27 Feb | 准备冲刺：服务方案、演示、试点规范 |  | 第一阶段
WD3 | Mon 2 Mar | 🔵 C会见试点C — 第1次面谈 |  | 第一阶段
WD4–5 | Tue–Wed 3–4 Mar | 信心材料准备就绪待审查 |  | 第一阶段
WD6 | Thu 5 Mar | 🟡 全队WD8谈话要点彩排 |  | 第一阶段
WD7 | Fri 6 Mar | 最终打磨 · C向试点A和B发送个人便笺 |  | 第一阶段
WD8 | Mon 9 Mar | 🔵 C会见试点A和B — 第2次会面（倾听模式）+汇报 |  | 第二阶段
WD9–11 | Tue 10 – Thu 12 Mar | 根据WD8汇报准备承诺会议材料 |  | 第二阶段
WD12 | Fri 13 Mar | 🟡 全队现场承诺会议彩排 |  | 第二阶段
WD13 | Mon 16 Mar | 与试点A和B确认现场日期及参会者 |  | 第二阶段
WD14 | Tue 17 Mar | 🔵 C会见试点D — 第1次面谈 |  | 第二阶段
WD15–16 | Wed–Thu 18–19 Mar | 仅最终完善。后勤已确认。 |  | 第二阶段
WD17–18 | Fri–Mon 20–23 Mar | 🟢 现场承诺会议：先试点A后试点B |  | 第三阶段
WD19–22 | Tue 24 – Fri 27 Mar | 跟进，意向书签署，第30天目标达成 |  | 第三阶段

## How to Use
使用说明
GOOGLE SHEETS 设置（仅需一次）
1. | 将此文件上传至Google Drive。右键 → 打开方式 → Google Sheets。
2. | 点击右上角“共享”。添加全部四名团队成员。设为“编辑者”。
3. | 所有人使用同一个Google Sheets链接 — 无需下载。
日常使用
查找你的行 | 使用负责人列筛选：数据 → 创建筛选器 → 点击负责人下拉菜单 → 选择你的名字。
更新状态 | 点击你所在行的状态单元格 → 从下拉菜单选择：待办/进行中/已完成/受阻。
添加交付物 | 将共享网盘链接、SharePoint URL或文件路径粘贴到交付物链接列。
添加备注 | 直接在备注列中输入。所有更改自动保存，所有人实时可见。
负责人颜色图例
A（AI/演示） | 绿色
B（市场/商务） | 琥珀色
C（试点关系） | 紫色
D（APQP领域） | 青色
ALL（全队） | 蓝色
状态颜色图例
待办 | 灰色 — 未开始
进行中 | 黄色 — 进行中
已完成 | 绿色 — 完成 · 整行变灰
受阻 | 红色 — 需要团队关注
筛选
仅查看你的任务 | 数据 → 创建筛选器 → 负责人列 → 选择你的名字。
按阶段查看 | 筛选工作日列：WD1-WD7 = 第一阶段，WD8-WD16 = 第二阶段，WD17-WD22 = 第三阶段。
查看受阻任务 | 筛选状态列 → 受阻。